## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 2 | 2024-04-26: 2
Burndown | 2 | 2024-04-26: 2
Repository maken | 2 | 2024-04-26: 2
US 1 | 2 | 2024-04-26: 2
ERD | 3 | 2024-05-15: 3
Database vullen | 2 | 2024-05-15: 2
Query maken | 2 | 2024-05-15: 2
Acceptatietesten | 2 | 2024-05-22: 2
Wireframes | 2 | 2024-05-22: 2
Class diagram | 2 | 2024-05-22: 2
Unittest | 2 | 2024-05-22: 2
US 2 | 2 | 2024-05-22: 2
US 3 | 2 | 2024-05-29: 2
US 4 | 2 | 2024-05-29: 2
US 5 | 2 | 2024-06-05: 2
US 6 | 2 | 2024-06-05: 2
US 7 | 2 | 2024-06-05: 2
US 8 | 2 | 2024-06-12: 2
US 9 | 2 | 2024-06-12: 2
US 10 | 2 | 2024-06-12: 2
US 11 | 2 | 2024-06-12: 2
US 12 | 2 | 2024-06-19: 2
US 13 | 2 | 2024-06-19: 2
US 14 | 2 | 2024-06-19: 2
inlogfunctie | 2 | bar: 2024-06-19
verbeterpunt | 2 | bar: 2024-06-19
reflectieverslag | 2 | 2024-06-19: 2
Nog doen | 51 | 41 | 34 | 24 | 20 | 14 | 6 | 4
Planning | 51 | 43.7143 | 36.4286 | 29.1429 | 21.8571 | 14.5714 | 7.2857 | 0